## 汇总表
附件1
府谷县2025年中央提前下达财政衔接资金项目计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目主管部门 | 中央衔接资金投入 | 备注
1 | 农业农村局 | 1020.07
2 | 水利局 | 153.93
| 合计 | 1174

## 农业农村局
附件2
府谷县2025年中央提前下达财政衔接资金项目计划明细表（农业农村局）
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目实施地点 |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 县级项目负责人 | 镇级项目负责人 | 村级项目负责人 | 推广以工代赈方式实施项目（是/否）
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金投入
[5 empty] | 镇 | 村 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | [10 empty] | 1020.07 | 1020.07 | 1020.07 | 0 | 0 | 0 | 0
一、产业发展 | [10 empty] | 523.37 | 523.37 | 523.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.种植业基地(种植业) | [10 empty] | 270.17 | 270.17 | 270.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年木瓜镇到户产业奖补项目 | 扶持全镇44户脱贫户（含监测对象）发展到户产业，共种植‘晋杂22’高粱22亩、‘榆糜2号’糜子56亩、沁州黄谷子44亩、高产荞麦5亩，脱毒马铃薯46亩、本地绒山羊162只、白皮猪6头、良种肉牛2头。 | 2025年3月-8月 | 该项目建成后，资产为到户类资产，产权归个人所有；通过产业奖补方式促进脱贫户（含监测对象）自主发展产业，预计户均增收2000元，受益脱贫户44户112人。 | 木瓜镇 | 前梁村等村 | 44 | 112 | 44 | 112 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  | 木瓜镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 各村支书 | 否
2 | 2025年三道沟镇到户产业项目 | 扶持三道沟镇21户脱贫户、监测户发展到户产业，共种植良种糜子6亩、良种荞麦5亩、良种小杂粮36亩、良种马铃薯48亩、良种豆类15亩。共养殖肉羊45只，肉猪8头。 | 2025年5月-11月 | 该项目建成后，资产为到户类资产，产权归个人所有；通过产业奖补方式促进脱贫户（含监测对象）自主发展产业，预计户均增收2000元，受益脱贫户21户58人。 | 三道沟镇 | 新庙村 杨园则村 玉则墕村 三道沟村 黑石岩村 | 21 | 58 | 21 | 58 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  | 三道沟镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王建兴 | 各村支书 | 否
3 | 2025年度古城镇沙圪坨村集体经济联合社小杂粮种植配套项目 | 利用碾房沟大坝已流转的土地种植200亩小杂粮，通过增施有机肥、地膜覆盖，配套24KW柴油三相发电机一台，20KW三相高扬程水泵一台，2.5寸管道2000米，施肥罐一套，200亩滴灌带。 | 2025年4月-10月 | 该项目产权为村集体所有，项目完成后形成公益性资产，后续管护责任人为村支部书记；项目实施后，预计亩均增产300斤 ，带动村集体年增收6万元以上，项目实施过程中可带动农户临时就业4人以上，受益农户612户1439人，其中脱贫户18户26人，监测户3户4人。村集体经济收益分配为：提取公积金10%；提取公益金10%；可持续发展金30%；股东红利分配50%；其中脱贫户（含监测对象）享受优先一股，剩余按人头股和土地股进行分配。 | 古城镇 | 沙圪坨村 | 21 | 30 | 612 | 1439 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 杜爱义 | 否
4 | 2025年度古城镇五道河村经济联合社双膜拱棚土壤改良项目 | 对五道河村50座双膜拱棚、1座育苗棚实施土壤改良，主要是添加生物菌肥和有机肥等。 | 2025年1月-5月 | 项目建成后所有权为村集体所有，由村集体负责运营管护；项目实施后便于大棚种植品种选择，提升大棚种植农作物产量，预计每棚增收约200元，受益农户437户1034人，受益脱贫户及监测户15户18人。 | 古城镇 | 五道河村 | 15 | 18 | 437 | 1034 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 王狗小 | 是
5 | 2025年哈镇硬路塔行政村集体经济合作社特色品种贝贝南瓜种植基地建设项目 | 在哈镇硬路塔行政村西湾组到八石峁进行土地深松、增施有机肥，种植贝贝南瓜200亩。配套2寸软管4.4千米，滴管带132千米；同时铺设长1.5千米，宽3米，厚0.12米的砖砌生产道路1条。 | 2025年1月-10月 | 该项目建成后，将形成公益性资产，且资产产权归村集体所有，由村集体自主运营管护，预计实现南瓜亩产增收10斤，带动村集体增收20万元。村集体经济收益分配为：10%作为项目可持续发展资金，剩余的90%作为人口股、土地股、集体股、脱贫户优先股的利润分红，其中收益的5%优先分配于以土地入股的村民，2%作为脱贫户和监测户优先股，剩余按人头股进行分红。该项目利益联结机制为集体经济分红和带动务工就业，预计受益农户366户，其中脱贫户及监测户16户40人。 | 哈镇 | 硬路塔村 | 16 | 40 | 366 | 921 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 燕霞 | 否
6 | 2025年田家寨镇经济联合总社香菇菌棒购置项目 | 计划在联合总社10座香菇种植大棚内投放10万棒香菇菌棒。 | 2025年3月-5月 | 该项目为产业帮扶项目，形成经营性资产，项目建成后产权属于田家寨镇经济联合总社，由田家寨镇经济联合总社负责人负责管护。充分发挥联合总社的持续带动作用，提高香菇大棚及双膜拱棚产出效益，预计增收0.9万以上，巩固脱贫成果，壮大集体经济，带动全镇3842户10430人农户，其中脱贫户294户640人，充分吸纳村内剩余贫困劳动力务工约10人，增加工资性收入0.2万元/人，稳固脱贫成果。 | 田家寨镇 | 胡家沟村 | 294 | 640 | 3842 | 10430 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 田家寨镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王富裕 | 周兴命 | 否
7 | 2025年府谷镇高梁村经济联合社日光温室大棚建设项目 | 新建日光温室大棚5个温室大棚，规格：60米*12米*5米。 | 2025年3月-11月 | 建成后为经营性资产，产权属于高梁村经济联合社，由村集体经济负责人负责后续运营管护。预计增加村集体经济收益9.9万元，其中收益30%提取公积金，70%用于分红。受益农户369户1023人，受益脱贫户15户24人，受益监测户1户2人。 | 府谷镇 | 高梁村 | 16 | 26 | 369 | 1023 | 154.94 | 154.94 | 154.94 |  |  |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 张飞 | 否
2.养殖业基地（养殖业） | [10 empty] | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年哈镇脱贫户（含监测户）到户产业项目 | 为全镇范围内有意愿的120户脱贫户（含监测对象）进行到户产业奖补，计划养殖白皮猪21头，本地绒山羊1130只，驴2头。 | 2025年1月-12月 | 对全镇范围内有劳动能力、有意愿的120户脱贫户（含监测对象）自主发展产业进行奖补，每户不超1万元，户均增收0.9万元。到户类资产归脱贫户（监测对象）所有。受益120户282人。 | 哈镇 | 相关村 | 120 | 282 | 120 | 282 | 116.9 | 116.9 | 116.9 |  |  |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 各村支书 | 否
2 | 2025年度古城镇到户产业奖补项目 | 古城村曹翠发展羊子养殖、绒山羊10只；杜欢狮购买2000个拖把原材料，发展原拖把产业；邬占开购买绒山羊10只；郝二媚购买绒山羊10只。 | 2025年1月-10月 | 该项目建成后，资产为到户类资产，产权归个人所有；通过产业奖补方式促进脱贫户（含监测对象）自主发展产业，预计户均增收1万元，受益脱贫户4户7人。 | 古城镇 | 各有关村 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 各村支书 | 否
3 | 2025年武家庄镇脱贫户及监测对象到户产业奖补项目 | 扶持全镇21户脱贫户（含监测对象）发展到户产业，共发放羊子200只，猪2头。 | 2025年4月-9月 | 该项目建成后，资产为到户类资产，产权归个人所有；通过产业奖补方式促进脱贫户（含监测对象）自主发展产业，预计户均增收1万元，受益脱贫户21户58人。 | 武家庄镇 | 各相关村 | 21 | 58 | 21 | 58 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  |  |  |  | 武家庄镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 张志达 | 各村支书 | 否
4 | 2025年黄甫镇到户产业项目 | 扶持脱贫户、监测户发展种植、养殖业。养殖白皮猪6头；养殖本地绒山羊86只；种植高粱5亩、西瓜15亩；新建彩钢顶羊舍80㎡。 | 2025年2月-10月 | 该项目建成后，资产为到户类资产，产权归个人所有；通过产业奖补方式促进脱贫户（含监测对象）自主发展产业，预计户均增收0.5万元，受益脱贫户19户33人。 | 黄甫镇 | 各行政村 | 19 | 33 | 19 | 33 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 各村支书 | 否
3.农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [10 empty] | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年府谷镇柳林碛村经济联合社气调冷库建设项目 | 建设长10米、宽6米、高4米的水泥保温气调库两间。冷冻机组12匹2个，气调设备1套。 | 2025年3月-11月 | 项目建成后所有权为柳林碛村经济联合社，由村集体经济联合社负责后期运营管护。受益农户354户962人，受益脱贫户12户18人，每年可增加村集体经济收入3.6万元，收益25%提取公积金，75%用于村内分红。可以带动周边群众就业岗位2个，可以保障农产品的销量，降低坏果率。 | 府谷镇 | 柳林碛村 | 12 | 18 | 354 | 962 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 王建军 | 否
4.加工业 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年度古城镇沙圪坨村集体经济联合社味之缘醋厂品牌提升项目 | 购买化验设备数显酸度计（PHS-3C）1台、全场景精准称重专用仪器（A6-001）1台、SC认证及相关技术服务等。 | 2025年4月-10月 | 该项目产权为经营性资产，归村集体所有，由集体经济负责人负责后续管护运营。项目认证完成后食品可流入市场，增加市场竞争力。味之缘醋厂可以让村集体年增收8万元以上，受益农户612户1439人，其中脱贫户18户26人，监测户3户4人。村集体经济收益分配为：提取公积金10%；提取公益金10%；可持续发展金30%；股东红利分配50%；其中脱贫户（含监测对象）享受优先一股，剩余按人头股和土地股进行分配。 | 古城镇 | 沙圪坨村 | 21 | 30 | 612 | 1439 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 杜爱义 | 否
5.小额贷款贴息 | [10 empty] | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年小额信贷贴息项目 | 落实小额信贷政策，为享受小额信贷的脱贫户（含监测对象）提供贴息。计划贴息550户。 | 2025年1月-12月 | 加强小额信贷政策宣传，计划为550户脱贫户（含监测对象）发展产业提供小额贷款贴息，确保发展产业的资金来源有保障。受益550户1200人，全部为脱贫户（监测对象）。 | 各镇 | 各有关村 | 550 | 1200 | 550 | 1200 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 各镇镇长 | 各有关村村支书 | 否
二、乡村建设行动 | [10 empty] | 460.7 | 460.7 | 460.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | [10 empty] | 237.2 | 237.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年清水镇小字村小字沟组村内道路硬化项目 | 小字村小字沟组村内道路红砖立铺硬化（长2600米、宽3米），配套建设1000米排水边沟。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。改善村小字村村民生活生产出行，提升村民幸福感，受益群众88户224人，其中脱贫户（监测户）2户2人。 | 清水镇 | 小字村 | 2 | 2 | 88 | 224 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王卫东 | 淡买林 | 否
2 | 2025年度古城镇沙圪坨村周伙盘组水泥路段至沙湾子路段联网道路建设项目 | 新建沙圪坨村周伙盘组水泥路段至前坪地界沙湾子路段，长1公里，宽3.5米水泥路，生命防护工程、排水渠及拦水带等附属设施。 | 2025年4月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。改善612户（其中脱贫户含监测对象21户）出行条件，提升群众满意度。 | 古城镇 | 沙圪坨村 | 21 | 30 | 612 | 1439 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 杜爱义 | 否
3 | 2025年田家寨镇李岔村巷道硬化工程 | 水泥硬化巷道共计600米，路基宽3.5米，路面宽3米，厚15厘米，配套排水等。其中李岔组巷道硬化500米，苏庄则巷道硬化100米。 | 2025年5月-7月 | 该项目为基础设施项目，形成公益性资产，项目建成后产权属于李岔村，由李岔村负责人资产管护。项目建成后，可改善村内人居环境，带动脱贫户38户71人（含监测户），受益农户354户939人，方便村民出行，提高群众幸福感。 | 田家寨镇 | 李岔村 | 38 | 71 | 354 | 939 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王富裕 | 苏富庭 | 否
4 | 2025年度黄甫镇大桃山行政村韩家湾组村内道路硬化项目 | 大桃山行政村韩家湾组水泥硬化村内道路950米，路面宽2.5米，厚0.15米。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。有效改善群众出行条件，完善村内基础设施，方便群众生产、生活，受益农户96户262人，其中脱贫户1户1人。 | 黄甫镇 | 大桃山村 | 1 | 1 | 96 | 262 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 王新伟 | 否
5 | 2025年黄甫镇大桃山行政村柏家咀自然村、小桃山自然村村内道路硬化项目 | 水泥硬化大桃山行政村柏家咀自然村、小桃山自然村村内道路600米，路面宽2米，厚15cm。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。有效改善群众出行条件，完善村内基础设施，方便群众生产、生活，受益农户52户128人，其中脱贫户3户8人。 | 黄甫镇 | 大桃山村 | 3 | 8 | 52 | 128 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 王新伟 | 否
2.产业路、资源路、旅游路建设 | [10 empty] | 223.5 | 223.5 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年度古城镇五道河村经济联合社小杂粮基地产业路 | 新建四道河至二道河生产道路2公里、宽3米，红砖立铺，配套混凝土排水渠500米；服务于种植500亩玉米、100亩高粱、400亩苜蓿。 | 2025年1月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。项目实施后，能有效改善1000亩农田（平地500亩、坝地100亩、坡地400亩）的生产条件，发展特色种植产业，进一步增加群众收入；带动3个村组166户367人受益（其中脱贫户和监测户6户7人）。 | 古城镇 | 五道河村 | 6 | 7 | 166 | 367 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 王狗小 | 是
2 | 2025年黄甫镇黄糜咀行政村石家焉自然村玉米土豆种植基地生产道路硬化项目 | 砖砌石家焉沈宽小大门至前梁120亩玉米土豆种植基地生产道路1公里，宽3米。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。方便群众生产、生活，改善农户种植、运输等生产条件，解决农产品外运难问题，降低运输成本，有效提高生产效率，完善村内基础设施。受益农户85户213，其中脱贫户1户1人。 | 黄甫镇 | 黄糜咀村 | 1 | 1 | 85 | 213 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 王海林 | 否
3 | 2025年黄甫镇黄糜咀行政村柏林峁自然村玉米土豆种植基地生产道路硬化项目 | 砖砌柏林峁自然村王义军大门口至三官庙35亩玉米土豆种植基地生产道路0.5公里，宽3米；砖砌麦地坪至条堰梁250亩玉米土豆种植基地生产道路1公里，宽3米。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。方便群众生产、生活，改善农户种植、运输等生产条件，解决农产品外运难问题，降低运输成本，有效提高生产效率，完善村内基础设施。受益农户155户397人，其中脱贫户6户6人。 | 黄甫镇 | 黄糜咀村 | 6 | 6 | 155 | 397 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 王海林 | 是
4 | 2025年黄甫镇黄糜咀行政村黄糜咀自然村玉米土豆种植基地生产道路硬化项目 | 砖砌黄糜咀自然村王德胜叉路至红峁稍120亩玉米土豆种植基地生产道路1公里，宽3米。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。方便群众生产、生活，改善农户种植、运输等生产条件，解决农产品外运难问题，降低运输成本，有效提高生产效率，完善村内基础设施。受益农户94户260人，其中脱贫户1户2人。 | 黄甫镇 | 黄糜咀村 | 1 | 2 | 94 | 260 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 王海林 | 否
5 | 2025年府谷镇王家洼村玉米种植基地生产道路建设项目 | 300亩玉米种植基地建设：王家焉自然村至阳塔河大坝生产道路1.7公里（立扎砖），3米宽。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。改善300亩玉米基地生产运输条件，受益农户615户1575人，受益脱贫户31户49人，受益监测户1户1人，可以保障300亩坝地的粮食运输。 | 府谷镇 | 王家洼村 | 32 | 50 | 615 | 1575 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 王海军 | 否
三、巩固三保障成果 | [10 empty] | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.享受“雨露计划”职业教育补助 | [10 empty] | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年度雨露计划项目 | 落实雨露计划政策，计划补助学生140名，每生每年补助3000元。 | 2025年3月-11月 | 为就读中高职和技工院校的脱贫户和监测户家庭140名学生提供补助，减轻脱贫家庭教育负担，提高两后生就业能力，拓宽就业渠道。受益140户140人，全部为脱贫户及监测户。 | 各镇 | 各有关村 | 140 | 140 | 140 | 140 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 各镇镇长 | 各有关村村支书 | 否

## 水利局
附件3
府谷县2025年中央提前下达财政衔接资金项目计划明细表（水利局）
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目实施地点 |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 县级项目负责人 | 镇级项目负责人 | 村级项目负责人 | 推广以工代赈方式实施项目（是/否）
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[5 empty] | 镇 | 村 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | [10 empty] | 153.93 | 153.93 | 153.93 | 0 | 0 | 0 | 0
一、乡村建设行动 | [10 empty] | 153.93 | 153.93 | 153.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.农村供水保障设施建设 | [10 empty] | 153.93 | 153.93 | 153.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年新民镇新民村巩固提升供水工程 | 计划在新民村刘家沟、田家畔、麻家沟三个自然村维修现有阀门井69处，1.5寸PE管4000米，1寸PE管2000米，铝线1000米，6米电线杆5根，并配备相关配套设施。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。巩固提升170户601人（其中脱贫户1户3人）安全饮水成果，实现安全饮水有保障。 | 新民镇 | 新民村 | 1 | 3 | 170 | 601 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 徐军 | 刘彦成 | 否
2 | 2025年哈镇硬路塔行政村石家峁组巩固提升供水工程 | 石家峁饮水深井蓄水量不能满足需求，需扩建，深4米、直径3米的深井1个。 | 2025年1月-9月 | 该项目产权归村集体所有，项目建成后，将形成公益性资产，且资产产权归村集体所有，由村集体自主运营管护，巩固提升30户101人脱贫户2户3人安全饮水成果，实现安全饮水有保障。 | 哈镇 | 硬路塔村 | 2 | 3 | 30 | 101 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 杜振军 | 燕霞 | 否
3 | 2025年哈镇硬路塔行政村香柏梁组巩固提升供水工程 | 香柏梁原有水井漏水，需新建深10米、直径3米的大口井1眼，并配套30kw、100米高扬程水泵1台，输水φ57×3.5无缝钢管1.5km。 | 2025年1月-9月 | 该项目产权归村集体所有，项目建成后，将形成公益性资产，且资产产权归村集体所有，由村集体自主运营管护，巩固提升55户87人脱贫户2户7人，安全饮水成果，实现安全饮水有保障。 | 哈镇 | 硬路塔村 | 2 | 7 | 55 | 87 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 杜振军 | 燕霞 | 否
4 | 2025年黄甫镇大桃山村巩固提升供水工程 | 更换冯家会村到真武庙输水φ57×3.5无缝钢管2500m，（其中需开挖、回填管线1600m），新建100m³水池1个。 | 2025年3月-10月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。巩固提升大桃山村安全饮水成果，改善生活生产条件，实现安全饮水有保障，受益农户101户235人，其中脱贫户5户8人。 | 黄甫镇 | 大桃山村 | 5 | 8 | 101 | 235 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 韩星 | 王新伟 | 否
5 | 2025年度老高川镇老高川村李家梁组、石岩畔组巩固提升供水工程 | 引用惠泉水，铺设Dn89无缝钢管350m，分水阀门井1个，石岩畔分水池50m³，机房、输水管道Dn63PE管1570m、石岩畔组高位水池50m³，李家梁高位水池30m³、供水管道：Dn50PE管1850m、Dn40PE管1320m、Dn32PE管1560m,、Dn25PE管820m，检查井25座及相关配件。 | 2025年1月-12月 | 建成后为公益性资产，产权归集体所有，由村委负责人负责管护。巩固提升安全饮水成果，实现安全饮水有保障。受益78户214人，其中脱贫户3户8人。 | 老高川镇 | 老高川村 | 3 | 8 | 78 | 214 | 56.43 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 王鹏 | 苏宝华 | 否