## 明细表
附件
府谷县2025年省级第二批财政衔接资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目实施 地点 |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 县级项目负责人 | 镇级项目负责人 | 村级项目负责人 | 推广以工代赈方式实施项目（是/否）
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[5 empty] | 镇 | 村 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | [10 empty] | 403 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0
一、产业发展 | [10 empty] | 243.61 | 243.61 | 0 | 243.61 | 0 | 0 | 0
1.生产项目 | [10 empty] | 163.61 | 163.61 | 0 | 163.61 | 0 | 0 | 0
①种植业基地(种植业) | [10 empty] | 163.61 | 163.61 | 0 | 163.61 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年三道沟镇经济联合总社蔬菜大棚配套设施项目 | 在三道沟镇新庙村新建大棚配套设施，其中：7.5KW变频供水泵1台、504-C旋耕机2台、186微耕起垄机3台、砖混结构仓储间（25㎡/间）3间、砖混结构保鲜库（30㎡）1间、滴灌设施1套（PE2寸主管道1000m）、金属围栏650m、配套电线、水泵等；新建含基础等配套设施。 | 2025年5月- 2025年11月 | 该项目为产业配套基础设施，形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。该项目实施后提升大棚供水能力，惠及村民3021户8191人，其中脱贫户60户141人。 | 三道沟镇 | 新庙村 | 60 | 141 | 3021 | 8191 | 50.4 | 50.4 |  | 50.4 |  |  |  | 三道沟镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 姬羽莎 | 温喜军 | 否
2 | 2025年木瓜镇常塔村集体经济合作社川道地区糜谷基地项目 | 利用现有的水源引水上山，在常塔新建1000立方软体蓄水池一座，配套水泵一台、1.5寸PE上水管200米，2寸PE出水管200米，护栏等。可灌溉1000亩特色糜谷。 | 2025年3月-2025年8月 | 该项目形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。项目建成后，能有效保障1000余亩特色糜谷增产增效，同时也能为周边抗旱保粮提供应急储水，间接带动村集体收入。受益农户39户124人，其中脱贫户3户8人。 | 木瓜镇 | 常塔村 | 3 | 8 | 39 | 124 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 木瓜镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 张连兵 | 否
3 | 2025年府谷县哈镇戏楼沟村荞麦种植基地建设项目 | 新建荞麦种植基地，村集体种植荞麦100亩。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目为种植类项目，不形成资产。预计荞麦亩产增收5斤，带动村集体年增收0.2万元，受益农户351户873人（脱贫户13户25人）。通过股份分红、以工代赈等方式联农带农，优先为脱贫户提供务工岗位，户均年增收约500元，助力巩固脱贫成果。 | 哈镇 | 戏楼沟村 | 13 | 25 | 351 | 873 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 马平 | 是
4 | 2025年府谷县哈镇糜茬焉村荞麦种植基地建设项目 | 在糜茬焉村集体土地种植荞麦300亩。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目为种植类项目，不形成资产。通过规模化种植荞麦300亩，预计带动村集体增收0.36万元。直接受益农户300户780人，其中脱贫户30户75人。通过股份分红、以工代赈等方式联农带农，差异化分配收益：村集体经济收益的6%用于公益事业，剩余部分按土地入股比例分配，其中5%优先分配脱贫户。 | 哈镇 | 糜茬焉村 | 49 | 105 | 569 | 1520 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 王柱小 | 是
5 | 2025年黄甫镇前园则行政村特色农业种植基地建设项目 | 村集体种植西瓜25亩、辣椒45亩。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目为种植类项目，不形成资产。建设完成后可为前园则村经济合作社增收2万余元。收益的70%用于产业后续发展，30%用于集体经济合作社分红，增加群众收入，稳固脱贫成果。受益群众287户936人，其中脱贫户15户42人、监测户2户4人。 | 黄甫镇 | 前园则村 | 17 | 46 | 287 | 936 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 杨志刚 | 是
6 | 2025年黄甫镇黄甫村集体经济联合社油葵种植项目 | 村集体种植油葵140亩，购买籽种，覆膜种植、除草、收获等，铺设2寸PE水管600米、16地缆线200米、钢丝绳200米，购置2寸90米扬程水泵1台。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目铺设管道及水泵等设备形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。预计带动黄甫村集体经济联合社增收约5万元。提取该项目利润50%用于壮大村集体经济发展，40%用于一般农户分红，剩余10%用于脱贫户、监测户分红。受益农户563户1291人，其中脱贫户6户8人，监测户1户2人。 | 黄甫镇 | 黄甫村 | 7 | 10 | 563 | 1291 | 13.11 | 13.11 |  | 13.11 |  |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 刘雅林 | 否
7 | 2025年黄甫镇坪伦墩行政村石榴峁自然村玉米西瓜种植基地配套建设项目 | 购置200QJ63-84/7-25潜水泵一台、3.0MPa钢丝软管6m、焊接水泵支架及15m倒链葫芦一套、混凝土镇墩及配件，配电房及其内配电设施包括9㎡配电房、软启动柜、配电柜、5G远程水泵启动系统各一台、电缆照明等其他配件；铺设上水管线4.0MPaDN100无缝钢管20m、De140HDPE管1.25MPa1300m；架设10KV高压输配电线路0.24km、地埋YJLV22-3*50+1*25mm铠装电缆30m、SC11-50KVA变压器一台包括电容柜配、电柜及其他材料。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目为产业配套设施项目，形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。项目的实施能方便群众进行农田灌溉，优化水资源配置、提升灌溉效率、促进农作物稳产增产，受益农户137户391人，其中脱贫户10户23人。 | 黄甫镇 | 坪伦墩村 | 10 | 23 | 137 | 391 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩星 | 李媚斌 | 否
8 | 2025年新民镇陈庄村马圈圪崂自然村蓄水池建设项目 | 马圈圪崂新建100m³集雨蓄水池2个及集雨相关设施。相关设施包含13千瓦水泵一台，2寸塑料硬管100米，金属围栏100米，防漏膜900平米。 | 2025年4月-2025年10月 | 该项目为产业配套项目，形成公益性资产，产权归陈庄村集体经济联合社所有，由联合社负责管护。项目实施后，可储存雨水用于农田灌溉，有效提高农户发展农业种植的积极性，增加户内收入。预计受益农户34户94人。 | 新民镇 | 陈庄村 | 0 | 0 | 34 | 94 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 新民镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 徐军 | 徐永明 | 否
9 | 2025年府谷镇高梁村新建日光温室大棚产业配套项目 | 建设立扎砖铺路长285米、宽3米，24挡土墙355米*1.5米，铁艺围栏345米*1.5米。 | 2025年3月-2025年11月 | 该项目为产业配套设施项目，形成公益性资产，资产属于高梁村经济联合社，由联合社负责管护。受益农户369户1023人，受益脱贫户15户24人，受益监测户1户2人，可以极大提高产业园区的农产品运输条件。 | 府谷镇 | 高梁村 | 16 | 26 | 369 | 1023 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 张飞 | 是
2.加工流通项目 | [10 empty] | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
②加工业 | [10 empty] | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年木瓜镇经济联合总社万亩有机糜谷基地配套黄米加工厂建设项目 | 计划在尧城坡村委院外，拟建设1000平米黄米生产厂房，配套储粮烘干塔购置现代加工设备及包装设备，实现日产30吨标准化生产线。主要包括钢架生产厂房1000平米（含设备安装基础部分），安装设备主机部分：TQLZ100振动清理筛1台、TQSX100吸式去石机1台、6LT36C气动砻谷机1台、JL45立式砂辊碾米机3台、JLM160立式铁辊碾米机2台、RG5色选机3选2台、6NP70A小米抛光机1台、螺杆空压机（气罐、干燥机、过滤器）1台、VP-5TD2-600六面真空包装机（半自动、双工位）1台、DDS-50电脑定量包装机1台)；平台料仓部分：主机平台H钢15.6*4.5*1.6米1套、提升机检修平台1套、色选机料斗1个、电百有机子定量包装称料斗1个、2吨凉米仓1个、去石回收黄米加斗1个；主机配套部分：提升机高6米13台、永目磁变频螺杆空压机1套、11千瓦风机2台、7.5千瓦风机2台、关风机4台；风网管道部分：清理去石风网管道集尘器、袭谷机风网管道集尘器、粗（细）糠风网管道集尘器各一套、脉冲除尘2台；其余部分：购置TS-32905提升机4台，线性称1台，爬坡皮带线1套，装箱机及覆膜机各1台、提升机不锈钢流料管、电控柜等。 | 2025年3月-2025年8月 | 该项目建成后，将形成经营性资产，产权归木瓜经济联合总社所有，由联合总社管护。项目建成后，预计使用年限不少于20年，由总社同县农投公司联合运营，投产后，按照不低于6%的收益，预计年收益21万元，同时要求本地员工占比达到50%；按照村集体经济收益分配方案，50%资金用于分红，10%资金用于村内公益性岗位开发补助，10%资金用于发展壮大再生产,5%资金用于风险基金。预计有农户4479户12162人受益，其中脱贫户192户410人。 | 木瓜镇 | 尧坬坡村 | 192 | 410 | 4479 | 12162 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 木瓜镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 刘兴旺 | 否
三、乡村建设行动 | [10 empty] | 159.39 | 159.39 | 0 | 159.39 | 0 | 0 | 0
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | [10 empty] | 159.39 | 159.39 | 0 | 159.39 | 0 | 0 | 0
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | [10 empty] | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年度庙沟门镇周圪崂村岳家峁自然村村内道路硬化项目 | 计划在周圪崂行政村岳家峁自然村建设宽3.5米、长750米、厚18厘米水泥路，配套排水等设施。 | 2025年5月-2025年8月 | 该项目建成后形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。方便岳家峁自然村村内28户96人出行，改善村内基础设施，提升人居环境。 | 庙沟门镇 | 周圪崂村 | 0 | 0 | 28 | 96 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 张卫鑫 | 李靖 | 否
②产业路、资源路、旅游路建设 | [10 empty] | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年府谷镇王家畔村红焉组果园产业配套建设项目 | 为王家畔村红焉组50亩种植杏儿桃西梅的果园建设产业道路：立扎砖硬化（长750米，宽3米）。 | 2025年3月-2025年11月 | 该项目建成后形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。项目实施后可以极大改善果园生产运输条件，便于发展采摘增加集体收入。总受益50户120人。 | 府谷镇 | 王家畔村 | 0 | 0 | 50 | 120 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 郭振平 | 是
③农村供水保障设施建设 | [10 empty] | 91.39 | 91.39 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年府谷县农村供水工程水质检测及达标处理项目 | 开展农村安全饮水水质检测，保障水质，巩固农村安全饮水成果，按计划对全县1003处集中供水工程水源进行水质检测。对水质不达标水源进行达标处理，确保水质达标，巩固农村安全饮水成果。 | 2025年3月-2025年12月 | 开展农村安全饮水水质检测，对水质不达标水源进行达标处理，保障水质巩固农村27344户52503人（其中脱贫户2645户5155人）安全饮水成果。 | 各镇 | 各村 | 2645 | 5155 | 27344 | 52503 | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 各镇镇长 | 各村支书 | 否
2 | 2025年府谷镇柴家墕村石塔梁组巩固提升供水工程 | 更换供水工程到户管道约2142m（供水dn50×4.6PE管721m，dn40×3.7PE管305m，dn32×3.0PE管436m，dn25×2.3PE管680m）。检查井22个等。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目建成后形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。巩固提升村内人畜饮水，受益农户44户128人，受益脱贫户2户3人。 | 府谷镇 | 柴家墕村 | 2 | 3 | 44 | 128 | 15.71 | 15.71 |  | 15.71 |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 王欣亮 | 刘继良 | 否
3 | 2025年度老高川镇老高川村李家梁组、石岩畔组巩固提升供水工程 | 引用惠泉水，铺设Dn89无缝钢管350m，分水阀门井1个，李家梁组新建分水调节池（50m³）1座，机房、输水管道Dn63PE管1570m、石岩畔组高位水池50m³，李家梁高位水池30m³、供水管道：Dn50PE管1850m、Dn40PE管1320m、Dn32PE管2960m，检查井24座及相关配件等。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目建成后形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体负责管护。巩固提升78户214人安全饮水成果，改善老高川村用水问题，提升居民幸福感，受益农户78户214人，受益脱贫户3户8人，保障水资源合理利用。 | 老高川镇 | 老高川村 | 3 | 8 | 78 | 214 | 10.68 | 10.68 |  | 10.68 |  |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 王鹏 | 苏宝华 | 否