## 明细表
附件
府谷县2025年市级第一批财政衔接资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目实施地点 |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 县级项目负责人 | 镇级项目负责人 | 村级项目负责人 | 推广以工代赈方式实施项目（是/否）
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[5 empty] | 镇 | 村 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | [10 empty] | 2473.58 | 2473.58 | 0 | 194.58 | 2279 | 0 | 0
一、产业发展 | [10 empty] | 1141.201 | 1141.201 | 0 | 94.58 | 1046.621 | 0 | 0
1 | 2025年木瓜镇常塔村集体经济合作社柏树沟组糜谷基地配套项目 | 在柏树沟村川道开挖石砌长宽高20×10×10米储水塘一座，配套30kw、100米扬程水泵一台，2寸水管300米，设置高1.2米铁质防护栏。可灌溉1000亩特色糜谷。 | 2025年3月-2025年8月 | 建成后形成公益性资产，产权归河塔村经济联合社，由集体经济组织负责管护。能有效保障1000余亩特色糜谷增产增效，同时也能为周边抗旱保粮提供应急储水，间接带动村集体收入。受益农户104户334人，其中脱贫户5户13人。 | 木瓜镇 | 常塔村 | 5 | 13 | 104 | 334 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 木瓜镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 张连兵 | 否
2 | 2025年度古城镇经济联合总社海红果育苗基地建设项目（一县一镇一产业项目） | 利用古城镇经济联合总社已流转2亩土地，建设标准化育苗基地，预计每亩育初苗2万苗，需肥料约4吨，配套建设水源井，井深约90米，内径1.2米的水泥管，水泵一台，配备三相电缆500米，2寸pvc管500米，配套配电室一间，育苗基地围栏约150米，配套灌溉沙坪190亩海红果种植基地。 | 2025年3月-12月 | 1.该项目建成后，将形成经营性资产，产权归古城镇经济联合总社所有，由集体经济组织负责管护，能改善现有果树品种；2.项目实施过程中预计可以提供临时就业岗位4个；3.预计育苗成功后第二年售卖，每苗售卖4.5元；4.受益群众4042户9970人（其中脱贫户及三类户110户156人）；5.当年收益30%用于提取公益公积金，50%用于投资积累金，20%用于股东红利分配。 | 古城镇 | 油房坪村 | 110 | 156 | 4042 | 9970 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 张永祥 | 否
3 | 2025年府谷镇石马川村苏家园则组经济合作社果园提升改造项目 | 安装果园防鸟防虫防雹纱网32亩（长530米，宽4米，高6米）。 | 2025年3月-11月 | 建成后形成公益性资产，产权归石马川村苏家园则组经济合作社，由集体经济组织负责管护。保障约50亩果园的产量，管护人苏怀小，受益农户48户172人，每年可以增加村集体经济收入5万元，采购农家肥可以带动附近农户增收2万元，可以带动附近农户4人就业。 | 府谷镇 | 石马川村 | 0 | 0 | 48 | 172 | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 杨振鱼 | 是
4 | 2025年木瓜镇常塔村集体经济合作社特色糜谷种植基地配套项目 | 在常塔刘陈家沟岔处打60米深井一座，配套水泵1台，管道250米；石畔梁湾打60米深井一座米深井一座，配套水泵1台，管道250米；油坊塔石多塔打300米深井一座，配套水泵1台，管道500米。 | 2025年3月-2025年8月 | 该项目建成后，将形成公益性资产，产权归常塔村集体经济联合社所有，由集体自主运营管护，能有效保障3000余亩特色糜谷增产增效，同时也能为周边抗旱保粮提供应急储水，间接带动村集体收入。受益农户133户410人，其中脱贫户6户19人。 | 木瓜镇 | 常塔村 | 6 | 19 | 133 | 410 | 51 | 51 |  |  | 51 |  |  | 木瓜镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 张连兵 | 否
5 | 2025年府谷县哈镇大岔村集体经济合作社韩家湾组高粱种植基地配套项目 | 为大岔村韩家湾组高粱种植基地配套新建截潜流井1座（长170米，容积500立方米），配备PE2寸主管600米，完善农田灌溉设施，保障基地抗旱能力。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目形成公益性资产，产权归大岔村集体所有，由村集体经济联合社负责管护。项目实施后，预计提升高粱种植基地灌溉效率，覆盖80亩农田，受益农户449户1146人，其中脱贫户55户119人。通过完善水利设施，预计带动村集体增收4.8万元（按项目资金80万元的6%计算），并提高农作物产量10%以上，助力农业规模化发展。 | 哈镇 | 大岔村 | 55 | 119 | 449 | 1146 | 74 | 74 |  |  | 74 |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 裴慧星 | 否
6 | 2025年黄甫镇前园则行政村林下经济建设项目 | 新建400片2m*3m果园围栏，对现有300亩海红果树进行修剪等管护；新建6米宽x35米长x3米高饲养鸡棚1座、5米宽x30米长x3米高简易饲料存储加带加工暖棚（可与鸡棚相互交替使用）1座；购置加工设备，双丝粉料粉碎机一台、喂料搅拌机一台、饮水斗20个、喂料斗20个、存水罐3方2个、冬季取暖器2台及消毒设施；购买土鸡1500只。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目形成经营性资产，产权归新民村集体经济联合社所有，由集体经济组织负责管护。建设完成后可每年为前园则村经济合作社增收3万余元。收益的70%用于产业后续发展，30%用于集体经济合作社分红，增加群众收入，稳固脱贫成果。受益群众287户936人，其中脱贫户15户42人、监测户2户4人。 | 黄甫镇 | 前园则村 | 17 | 46 | 287 | 936 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 杨志刚 | 是
7 | 2025年府谷镇河塔村经济联合社养牛场附属设施建设项目 | 牛舍活动场所扎砖硬化1900平米。 | 2025年3月-11月 | 建成后形成公益性资产，产权归河塔村经济联合社，由集体经济组织负责管护。增加村集体经济收入5万元，受益农户318户815人，受益脱贫户11户23人。 | 府谷镇 | 河塔村 | 11 | 23 | 318 | 815 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 韩 雷 | 是
8 | 2025年新民镇新民村集体经济联合社保鲜冷库项目 | 新建保鲜冷库，建设长6.5米*宽3.6米*高3.3米的混凝土框架气调库4间。购买冷冻机组12匹4个，高速制氮机2台，气调设备1套，5米*0.6米*1.8米货架8个（货架层高0.8米）。同时完善梅花鹿养殖场周边排水系统。 | 2025年3月-2025年10月 | 该项目形成公益性资产，产权归新民村集体经济联合社所有，由集体经济组织负责管护。项目为梅花鹿场配套项目。建成后共受益农户473户1394人，其中脱贫户7户10人，监测户2户6人。联合社预计年收入8万元左右，带动就业人数3人，收益30%用于提取公益公积金，70%用于分红。 | 新民镇 | 新民村 | 9 | 16 | 473 | 1394 | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  | 新民镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 徐 军 | 刘彦成 | 否
9 | 2025年哈镇哈镇行政村集体经济合作社保鲜冷库建设项目 | 在哈镇村新建保鲜冷库3间，单间长6米，宽3米，高4米；共配套制冷机3台，配套（3*35+1*16）电缆线60米。购买冷冻机组12匹3个，高速制氮机1台，气调设备1套，5米*0.6米*1.8米货架6个（货架层高0.8米） | 2025年1月-2025年12月 | 该项目建成后，将形成公益性资产，且资产产权归村集体所有，由村集体自主运营管护，项目建成后，预计储存葡萄、豆角、青椒等农产品10万斤，错峰销售后预计可增收6万元左右，带动户数617户1498人，其中脱贫户52户85人。村集体经济收益分配为：10%作为项目可持续发展资金，剩余的90%作为人口股、土地股、集体股、脱贫户优先股的利润分红，其中收益的5%优先分配于以土地入股的村民，2%作为脱贫户和监测户优先股，剩余按人头股进行分红。 | 哈镇 | 哈镇村 | 52 | 85 | 617 | 1498 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 徐福林 | 否
10 | 2025年府谷镇高梁村经济联合社产业融合示范园蔬菜储藏窖建设项目 | 建设20米长，3.5米宽，3.8米高双拱双背砖结构菜窖2个，配套保温等相关附属设施。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归高梁村经济联合社，由集体经济组织负责管护。受益农户369户1023人，受益脱贫户15户24人，受益监测户1户2人，收益20%提取公积金，80%用于分红。 | 府谷镇 | 高梁村 | 16 | 26 | 369 | 1023 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 张 飞 | 否
11 | 2025年新民镇新民村集体经济联合社梅花鹿附属产品加工项目 | 新建6.5米*3.6米*3.3米混凝土框架结构厂房6间，6.5米*7.2米*3.3米混凝土框架结构厂房1间；大型电锅3个，大型切骨机1台，商用真空机2台，定量分装机1台，不锈钢操作台10个，凉肉不锈钢盆20个，配套刀具厨具等一套，煮鹿茸电桶3个，10㎡烘干机1台，切片机1台，磨粉机1台，30cm真空封口机1台，浸泡罐4个，1t/h物料泵1台，0.3㎡双联过滤器1台，300L成品罐2个，微孔过滤器1台，配套管道、污水收集罐等设施。 | 2025年3月-2025年10月 | 建成后为经营性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。项目为梅花鹿场配套项目。建成后共受益农户473户1394人，其中脱贫户7户10人，监测户2户6人。联合社预计年收入15万元左右，带动就业人数10人，联合社收益30%用于提取公益公积金，70%用于分红。 | 新民镇 | 新民村 | 9 | 16 | 473 | 1394 | 165 | 165 |  |  | 165 |  |  | 新民镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 徐 军 | 刘彦成 | 否
12 | 2025年度古城镇经济联合总社海红果生物科技项目（一县一镇一产业项目） | 改扩建仓库、厂房共计约1200平方米,包括生产车间约400平方米、原料储存车间约200平方米，包装车间200平方米，配置半成品储存车间约100平方米、成品储存车间约200平方米、理化审评室约60平方米、消毒风淋室约40平方米等；配套控制系统、生产系统、标准化管理流程以及健字号生产许可申请等。主要设备包含：类茶类植物初加工生产线（楠丹-8888）、超声波振动筛（1200mm-1）、全自动智能化烘房体系（jy-001-20-2）全自动紧压茶机器和全自动便携茶压茶（DCL-2-900）、筛分混匀装置、挂耳袋泡茶生产线（SZ-19）、自动立式包装机（ESS-720）、真空冷冻干燥机（GYFD-10）、恒温恒湿箱（HT-HWF-800）、联机设备等。 | 2025年4月-12月 | 该项目形成经营性资产，产权归古城镇经济联合总社所有，由古城镇经济联合总社理事长进行管理。提高海红果品牌效益；打造完善海红果产业链；收益归古城镇经济联合总社所有，预计古城镇经济联合总社每年增收14.4万元；项目运行后预计可提供临时就业岗位5个；受益群众4042户9970人（其中脱贫户及三类户110户156人）；当年收益30%用于提取公益公积金，50%用于投资积累金，20%用于股东红利分配。 | 古城镇 | 油房坪村 | 110 | 156 | 4042 | 9970 | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 张永祥 | 否
13 | 2025年黄甫镇前尧湾村集体经济联合社烘干筛选设备建设项目 | 购置5HYAN-20移动式烘干塔（日烘干20吨）一台、智能单比重单筛清选机Z310一套。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目形成经营性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。建成后方便农户进行农业生产、有效缩短农作物筛选烘干时间，预计每年为村集体联合社增收4万元。收益按照“451”模式进行分配，村集体提取40%公积公益金用于弥补亏损、扩大再生产和公益事业等支出；50%用于全体社员按股分红；10%用于脱贫户“三类户”等困难群众奖励扶助。受益农户376户1011人，其中脱贫户15户28人。 | 黄甫镇 | 前尧湾村 | 15 | 28 | 376 | 1011 | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 王 瑞 | 否
14 | 2025年府谷镇高梁村经济联合社产业融合示范园供水管道建设项目 | 安装主管道1700米（110规格4寸PE管），支管路1450米（2寸PE管），检查井17个。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。受益农户369户1023人，受益脱贫户15户24人，受益监测户1户2人，收益20%提取公积金，80%用于分红。 | 府谷镇 | 高梁村 | 16 | 26 | 369 | 1023 | 27.5 | 27.5 |  |  | 27.5 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 张 飞 | 是
15 | 2025年黄甫镇大桃山村经济联合社农机项目 | 在韩家湾自然村原村委会新建农机具大棚长12米，宽7米，高3.5米。购置泰山1804拖拉机一台、双轴灭茬旋耕机一台、液压翻转犁一台、玉米播种机一台、撒肥车一台。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目形成经营性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。提升全村农作物种植机械化程度，方便农民进行农业生产，预计带动村集体经济联合社年增收2万余元。其中村集体所得收益部分将按照村集体经济收益分配方案分配给农户。受益农户482户1227人，其中脱贫户18户27人，监测户1户2人。 | 黄甫镇 | 大桃山村 | 19 | 29 | 482 | 1227 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 王新伟 | 否
16 | 2025年度孤山镇沙坬村经济联合社农机购置项目 | 实施机械化种植土地，联合社购买4QZ-2200A型自走式青贮饲料收获机1台、1GKN-280型旋耕机2台、2FGH-3.5固态肥撒粪机1台、ZL-948型叉草车1台、M2004-5G拖拉机1台、4LZ-8.0EZ履带收割机1台、2BYF-4指夹式玉米免耕播种机1台。 | 2025年3月-2025年12月 | 建成后资产为经营性资产，农机购置后归村集体所有，由村集体经济组织负责后续运营管护。项目实施有利于发展现代化机械农业，服务于本村4000亩平整后的土地，解放劳动力，增加群众收入，带动全村434户1174人发展高效农业，其中脱贫户12户25人，监测户2户6人。收益30%用于村民红利，50%用于村集体经济后续产业发展，20%用于完善村内基础设施建设。 | 孤山镇 | 沙坬村 | 14 | 31 | 434 | 1174 | 123.151 | 123.151 |  | 94.58 | 28.571 |  |  | 孤山镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 赵机换 | 刘志飞 | 否
17 | 2025年府谷县哈镇经济联合总社农机驿站项目 | 为哈镇经济联合总社新购买农机具，主要为：沃德-WD1204型拖拉机一台，开元刀神1GKN-230旋耕机一台,仁达牌4YZX-3M玉米收割机一台，河北锐视1LFK-230液压翻转梨一台，ZBYF-40型玉米施肥播种机1台，七行杂粮割台（4LZ-7CD)一台，沃德牌4LZ-6.2MEQ谷物联合收割机1台。并配套200平米的停机棚1座。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目形成经营性资产，产权归哈镇经济联合总社集体所有，由集体自主运营管护。预计农机作业效率提高50%，年节约生产成本约5万元，设备使用年限10年，累计节约成本50万元。通过农机租赁和代耕服务，带动村集体年增收3万元，总收益期内增收30万元。收益分配方案：10%用于可持续发展资金，剩余90%按人口股、土地股、集体股、脱贫户优先股分配（5%优先分配土地入股村民，2%作为脱贫户及监测户优先股，剩余83%按人口分配）。利益联结机制包括集体经济分红和提供20个季节性务工岗位，受益农户617户1498人（脱贫户52户85人）。 | 哈镇 | 哈镇村 | 52 | 85 | 617 | 1498 | 54.55 | 54.55 |  |  | 54.55 |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 徐福林 | 否
二、乡村建设行动 | [10 empty] | 1259.879 | 1259.879 | 0 | 100 | 1159.879 | 0 | 0
1.农村道路建设 | [10 empty] | 209.5 | 209.5 | 0 | 0 | 209.5 | 0 | 0
1 | 2025年武家庄镇郭家庄则行政村武家峁组道路硬化工程 | 武家峁自然村水泥硬化道路300米，宽3.5米，厚0.18米，配套排水设施。 | 2025年4月-2025年9月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。方便武家峁自然村内82户216人出行，改善村内基础设施，提升人居环境。 | 武家庄镇 | 郭家庄则村 | 2 | 3 | 82 | 216 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 武家庄镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 张志达 | 郭文彪 | 否
2 | 2025年府谷镇贺家畔村贺家畔组道路硬化项目 | 立扎砖硬化村内道路6千米，宽3.5米，厚度12厘米。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。受益农户231户661人，受益脱贫户10户20人，方便村内群众出行，同时改善村内人居环境。 | 府谷镇 | 贺家畔村 | 10 | 20 | 231 | 661 | 170 | 170 |  |  | 170 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 王艳芳 | 否
3 | 2025年黄甫镇尧渠行政村杨家沙墕村村内道路硬化项目 | 水泥硬化杨家沙墕村村内道路长443米，路面宽3米，厚0.15米。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目形成公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。有效改善群众出行条件，完善村内基础设施，方便群众生产、生活，受益47户118人，其中脱贫户1户1人。 | 黄甫镇 | 尧渠村 | 1 | 1 | 47 | 118 | 21.5 | 21.5 |  |  | 21.5 |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 马五十二 | 否
2.产业路 | [10 empty] | 343.56 | 343.56 | 0 | 0 | 343.56 | 0 | 0
1 | 2025年木瓜镇常塔村集体经济联合社高产玉米基地配套产业路建设项目 | 砖铺常塔川600余亩高产玉米基地土路1.8公里产业路，宽3米，厚0.12米，配套混凝土排水渠700米。 | 2025年3月-2025年10月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。产业路建设直接服务600余亩高产玉米，可改善村集体生产条件，利于群众生产生活及集体发展，间接带动村集体收入。受益农户133户410人，其中脱贫户6户19人。 | 木瓜镇 | 常塔村 | 6 | 19 | 133 | 410 | 43.2 | 43.2 |  |  | 43.2 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 张连兵 | 否
2 | 2025年木瓜镇前梁村集体经济联合社大棚产业路建设项目 | 新修通往阳坡村大棚产业路700米，宽3.5米，厚0.12米砖铺路。配套混凝土排水600米。 | 2025年5月-2025年10月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。可改善大棚生产运输条件，利于群众生产生活及集体产业发展，间接带动村集体收入，受益农户572户1689人，其中脱贫户36户74人。 | 木瓜镇 | 前梁村 | 36 | 74 | 572 | 1689 | 16.8 | 16.8 |  |  | 16.8 |  |  | 木瓜镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王文亮 | 张新蛇 | 是
3 | 2025年黄甫镇尧峁行政村尧峁四村西瓜、玉米基地产业路建设项目 | 砖砌尧峁村四村共计600亩田间道路2条，道路长共2公里，路面宽3米，厚12CM。 | 2025年3月-2025年12月 | 该项目形成公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。方便群众生产、生活，改善农户种植、运输等生产条件，提升道路通行能力，解决农产品外运难问题，降低运输成本，有效提高生产效率，完善村内基础设施。受益农户103户190人，其中脱贫户2户10人，监测户1户2人。 | 黄甫镇 | 尧峁村 | 3 | 12 | 103 | 190 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 张乃林 | 否
4 | 2025年府谷镇温李河村小杂粮种植基地产业道路建设项目 | 新建600亩小杂粮种植基地产业道路两段：1.温李河采摘园到老坟湾1公里，2.温李河一村到井湾0.6公里；道路宽3米的，厚0.12米，立扎铺砖。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。受益群众178户600人，可以保障600余亩耕地的粮食运输 | 府谷镇 | 温李河村 | 0 | 0 | 178 | 600 | 38.4 | 38.4 |  |  | 38.4 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 温志刚 | 否
5 | 2025年度古城镇油房坪村集体经济合作社小杂粮基地产业路 | 新建油房坪村郝圪台组至钟家梁组生产道路，长3.7公里，宽3米，采用红砖立铺；配套混凝土排水渠500米；服务于种植玉米73亩，糜子47亩，谷子32亩，黄豆52亩，解决299户1215人出行问题。 | 2025年4月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。实施后改善人居环境和农户出行条件，解决林果业生产运送难的问题，间接的提升群众收入，增加人民群众幸福感，提升满意度，受益群众299户1215人，其中脱贫户（含监测户）5户11人。 | 古城镇 | 油房坪村 | 5 | 11 | 299 | 1215 | 88.8 | 88.8 |  |  | 88.8 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 张永祥 | 否
6 | 2025年田家寨镇王沙峁村寨山组种植业基地生产道路项目 | 砖铺路长2.0公里，宽3.5米，厚12厘米，下有宽3.5米，厚15厘米砂粒土垫层0.9公里七字形混泥土边沟排水 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目形成公益性资产，项目建成后产权属于王沙峁村，由王沙峁村负责资产管护。能方便群众农业生产出行，预计可缩短生产运输时间25分钟，提高生产生活质量，同时能为农业机械化作业打下坚实基础，进一步提高农业生产效率。增加农民收入，带动脱贫户4户5人（含监测户），受益农户44户119人。 | 田家寨镇 | 王沙峁村 | 4 | 5 | 44 | 119 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王富裕 | 王 亮 | 否
7 | 2025年黄甫镇尧渠行政村马家焉、杨家沙焉自然村糜子玉米种植基地生产道路硬化项目 | 在马家焉、杨家沙焉自然村360亩糜子玉米种植基地砖砌生产道路1065米。其中马家焉自然村生产道路长365米、宽3米、厚12CM；杨家沙焉自然村生产道路长700米、宽3米、厚12CM。 | 2025年3月-12月 | 该项目形成公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。方便群众生产、生活，改善农户种植、运输等生产条件，提升道路通行能力，解决农产品外运难问题，降低运输成本，有效提高生产效率，完善村内基础设施。受益农户108户277人，其中脱贫户6户12人。 | 黄甫镇 | 尧渠村 | 6 | 12 | 108 | 277 | 25.56 | 25.56 |  |  | 25.56 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 马五十二 | 是
8 | 2025年府谷县哈镇大岔行政村集体经济合作社高粱种植基地配套项目 | 为大岔行政村大岔自然村200亩高粱种植基地铺设砖砌生产道路1条，总长1450米，宽3.5米，厚0.12米，采用砖砌结构，配套完善农田基础设施，提升农业生产运输效率。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目建成后，将形成公益性资产，且资产产权归村集体所有，由村集体自主运营管护，通过改善生产运输条件，预计降低农业运输成本20%，带动村集体年增收1.8万元。预计受益农户449户，其中脱贫户及监测户55户119人。 | 哈镇 | 大岔村 | 55 | 119 | 449 | 1146 | 34.8 | 34.8 |  |  | 34.8 |  |  | 府谷县农业农村局 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 裴慧星 | 否
3.农村供水保障设施建设 | [10 empty] | 132.16 | 132.16 | 0 | 0 | 132.16 | 0 | 0
1 | 2025年武家庄镇郭家峁行政村武家畔组巩固提升供水工程 | 清理现水源井淤泥28m深，原水源井需配套直径1m水泥套管40m，新建井房1座及提水设备1套。 | 2025年4月-2025年11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。巩固提升40户106人饮水安全，巩固脱贫成果。 | 武家庄镇 | 郭家峁村 | 0 | 0 | 40 | 106 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 张志达 | 郭慧林 | 否
2 | 2025年木瓜镇常塔行政村石畔梁组人饮巩固提升工程 | 新建截潜流井（φ1000钢筋砼管渗井长30米）及机房1座，50m³高位水池1座，φ57×3.5无缝钢管120m，dn63输水管道372m，到户管道PE管2101m等。 | 2025年3月-2025年8月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。能有效巩固提升安全饮水成果，实现安全饮水有保障。受益农户33户104人，受益脱贫户1户2人。 | 木瓜镇 | 常塔村 | 1 | 2 | 33 | 104 | 44.71 | 44.71 |  |  | 44.71 |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 王文亮 | 张连兵 | 否
3 | 2025年府谷县哈镇店塔行政村赵家塔组巩固提升供水工程 | 新建50m³钢筋砼蓄水池，新建配水管网1188.5m，管道埋深1.6m；新建阀井25座等。 | 2025年4月-2025年12月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。巩固提升33户80人（其中脱贫户2户2人）安全饮水成果，实现安全饮水有保障。 | 哈镇 | 店塔村 | 2 | 2 | 33 | 80 | 24.17 | 24.17 |  |  | 24.17 |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 杜振军 | 王 树 | 否
4 | 2025年木瓜镇常塔行政村王家村组人饮巩固提升工程 | 利用现有水井，计划新建30方高位水池1座，输水φ57×3.5无缝钢管180m，供水dn63PE管979m，dn40PE管214.5m，dn32PE管660m，配套水泵1台等。 | 2025年3月-2025年10月 | 该项目建成后，将形成公益性资产，产权归常塔村集体经济联合社所有，由集体自主运营管护，该项目产权归集体所有。能有效巩固提升安全饮水成果，实现安全饮水有保障。受益农户43户128人，受益脱贫户2户7人。 | 木瓜镇 | 常塔村 | 2 | 7 | 43 | 128 | 28.28 | 28.28 |  |  | 28.28 |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 王文亮 | 张连兵 | 否
5 | 2025年武家庄镇郭家庄则行政村巩固提升供水项目 | 南洼村组需更换水塔到南洼村口的上水管道，50PE管1000米；水塔到武凡荣家的上水管道，50PE管1000米；南洼村到户管道，32PE管2000米。主检查井2套，主检查井阀门20个，更换水表、立杆、龙头各20个。 | 2025年4月-2025年9月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。巩固提升南洼自然村安全饮水成果，改善生活生产条件，实现安全饮水有保障，受益农户70户187人，其中脱贫户4户9人。 | 武家庄镇 | 郭家庄则村 | 4 | 9 | 70 | 187 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 府谷县水利局 | 府谷县水利局 | 刘军 | 张志达 | 郭文彪 | 否
4.人居环境整治 | [10 empty] | 574.659 | 574.659 | 0 | 100 | 474.659 | 0 | 0
1 | 2025年黄甫镇尧渠行政村人居环境整治项目 | 购置3m³铁质大垃圾箱20个，四分类垃圾分类回收设施2个（长3300mm 宽1500mm 高2600mm）。 | 2025年3月-2025年12月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。有效改善群众生产生活条件，完善村内基础设施，切实提高村民生活满意度。受益群众372户927人，其中脱贫户23户48人，监测户1户2人。 | 黄甫镇 | 尧渠村 | 24 | 50 | 372 | 927 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 黄甫镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 韩 星 | 马五十二 | 否
1 | 2025年度庙沟门镇粉房沟村人居环境提升整治项目 | 计划在交稍梁组水泥硬化村内道路0.6km，路宽3.5米，厚0.18米，道路旁安装单头6米高太阳能路灯（18V/100W太阳能板）15盏。 | 2025年5月-8月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。方便村内常住的8户15人出行，改善村民人居环境条件，保障夜间出行安全。 | 庙沟门镇 | 粉房沟村 | 1 | 2 | 8 | 15 | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  | 庙沟门镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 张卫鑫 | 王文静 | 否
2 | 2025年新民镇陈庄村人居环境整治工程 | 在陈庄村地界川、陈圪梁等8个自然村合计10公里安装6m高太阳能路灯220盏（松树畔26盏，燕渠33盏，善家峁36盏，地界川59盏，刘家印则16盏，陈圪梁18盏，史家庄15盏，马圈圪崂17盏）。对陈庄、松树畔等9个自然村村容村貌进行整治，需120L铁皮垃圾箱40个（地界川7个，善家峁6个，刘家印则4个，汪庄则4个，陈庄4个，石家庄7个，松树畔3个，马圈圪崂1个，燕渠4个），绿色硬塑分类垃圾桶200个；维修排水沟3500米（朱家梁至陈庄路段排水沟约1500米，陈庄至汪庄则（小桥）路段约2000米）。整治村内断壁残垣500米。修建长500m（其中地界川村180米，善家峁村130米，刘家印子村110米，汪庄则村80米），高60cm，宽度2-4墙24厘米砖砌挡墙。 | 2025年4月-2025年10月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。可改善村内人居环境和出行条件，提升群众幸福感和满意度。受益农户556户1642人，其中脱贫户（监测对象）10户18人。 | 新民镇 | 陈庄村 | 10 | 18 | 556 | 1642 | 123.5 | 123.5 |  |  | 123.5 |  |  | 新民镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 徐 军 | 徐永明 | 否
3 | 2025年府谷镇贺家畔村人居环境整治项目 | 在贺家畔村村内约6.5千米道路，安装太阳能路灯100盏（6米高），保障约每40米至少有一盏路灯。水泥硬化贺家畔村主干道到民俗广场道路0.254千米，道路宽3.5米，厚度18公分（砂石路基宽4.5米），配套边沟排水。在村内配备3m³大型勾壁式垃圾箱50个. | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。受益农户230户660人，其中脱贫户10户20人，整体提升村内人居环境。 | 府谷镇 | 贺家畔村 | 10 | 20 | 230 | 660 | 62.38 | 62.38 |  |  | 62.38 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王欣亮 | 王艳芳 | 否
4 | 2025年府谷县哈镇大岔村人居环境整治项目 | 为大岔村韩家湾组村内道路河槽砖砌排水渠，宽0.9m，长300m，高1m，向下延伸0.8m。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目形成公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。项目实施后，可避免水毁道路，受益农户449户1146人，其中脱贫户55户119人。 | 哈镇 | 大岔村 | 55 | 119 | 449 | 1146 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 哈镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 杜振军 | 裴慧星 | 是
5 | 2025年古城镇油房坪村人居环境整治提升工程 | 在油房坪村蔺圪卜、沙坪等自然村安装6米高太阳能路灯100盏。蔺圪卜、沙坪等自然村进行村容村貌整治，主要包括整治村内残垣断壁800米，硬化村内巷道宽3米，长2公里。设立道路挡墙，长100米，高1.2米，蓝砖二四墙，确保土不下山、泥不上路。 | 2025年4月-2025年12月 | 该项目建成后，将形成公益性资产，产权归油房坪村集体所有，管护人为村支书；该项目实施后，可改善村庄人居环境和群众出行条件，提升群众幸福感和满意度。受益农户284户1160人，其中脱贫户（监测对象）10户20人。 | 古城镇 | 油房坪村 | 10 | 20 | 284 | 1160 | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  | 古城镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 李建军 | 张永祥 | 是
6 | 2025年度清水镇枣林峁村人居环境整治项目 | 现村内道路为土路，计划硬化村内道路2600米，其中水泥路硬化1450米，2.5米宽、15公分厚；红砖立铺硬化1150米，宽2.5米，砖砌挡墙300米，高度6米的太阳能路灯50盏，放置5个垃圾箱（2.07×1.45×1米）等。 | 2025年3月-12月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。改善村民生产生活出行，提高村民生活幸福感，受益群众101户257人，其中脱贫户（监测户）7户16人。 | 清水镇 | 枣林峁村 | 7 | 16 | 101 | 257 | 120 | 120 |  | 100 | 20 |  |  | 清水镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王卫东 | 刘雄 | 否
7 | 2025年老高川镇李家石畔村人居环境整治项目 | 1.李家石畔村人居环境整治：道路全长8千米，在李家石畔村孙家梁组、戈家梁组、中圐圙组、李家石畔组、硬地焉组、大榆树梁组6个自然村安装6米高200瓦A字臂路灯120盏，提高群众夜间出行便利性；配置3m³小号铁皮垃圾桶80个，5m³大号铁垃圾箱30个；在硬地焉村新建一座6坑位公共水冲厕所。 2.新建100立方米生活污水收集池：主体设计容积为100立方米的矩形水池，为覆顶式封闭水池。项目平整场地面积为65平方米，素土挖方为120立方米，蓄水池底部及四壁为钢筋混凝土浇筑体，平均厚度为35cm，使用Φ8-Φ12钢筋作为现浇混凝土结构用料，用量约为11吨，现浇混凝土使用C30成品商砼，用量约为35立方米，垫层计划使用C15商砼，用量约为6立方米，水池防水层为SBS卷材防水，水池附属设施包含爬梯、检修口、溢水井、水位仪、粗过滤器、进出水管及阀件等。 | 2025年3月-11月 | 建成后为公益性资产，产权归村集体经济组织所有，由集体经济组织负责管护。可以进一步改善村容村貌，提高雨水、污水利用率，优化人居环境，提升居民生活幸福感，受益农户718户2098人，受益脱贫户23户41人。 | 老高川镇 | 李家石畔村 | 23 | 41 | 718 | 2098 | 97.779 | 97.779 |  |  | 97.779 |  |  | 老高川镇人民政府 | 府谷县农业农村局 | 陈宏斌 | 王 鹏 | 孙美俊 | 否
三、易地搬迁后扶 | [10 empty] | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
1 | 2025年府谷县新府山安置点“微田园”项目 | 计划在新府山易地扶贫搬迁安置点为230户搬迁户建设“微田园”85亩，用于解决搬迁群众“种地难”的问题，有效降低搬迁群众买菜等生活支出，同时适当劳作、保持内生动力。财政资金用于对租地种植的搬迁户进行种子、肥料、地膜等农资奖补，计划补助肥料60吨、土豆种子15袋、玉米种子50小袋，各种蔬菜种子50斤，地膜300公斤等。同时配套3个水罐等灌溉设施。 | 2025年4月- 2025年10月 | 该项目不形成资产，主要以奖补方式发给搬迁户，由搬迁户负责种植管护。实施微田园85亩，小菜园托稳“菜篮子”，让易地搬迁群众在家门口有地种，有菜摘。每户至少增收1000元。受益脱贫户233户758人（含监测对象6户15人）。 | 府谷镇 | 新府山社区 | 233 | 758 | 233 | 758 | 16.5 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县发展改革和科技局 | 王波 | 王欣亮 | 杜星园 | 否
2 | 2025年府谷县新府山易地搬迁安置点社区提升改造项目 | 对新府山社区一站式便民大厅进行提升改造，打造40㎡老年文化健身活动室，打造儿童公益课堂及托管之家2间40㎡；增加便民设施。 | 2025年1月- 2025年12月 | 建成后为公益性资产，产权归新府山社区所有，由社区负责管护。将为搬迁群众提供养老日间照料服务、儿童托管、公益课堂等服务；便民大厅设置民生、养老、信访、医保等10个办事窗口，实行一站式服务，让搬迁群众生活更便利。受益群众542户1623人。 | 府谷镇 | 新府山社区 | 542 | 1623 | 542 | 1623 | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 府谷镇人民政府 | 府谷县发展改革和科技局 | 王波 | 王欣亮 | 杜星园 | 否